## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
0 | 是 | 自动计划 | 项目跟踪数据库-人力资源管理 | 111 days | 2024年9月20日 8:00 | 2025年2月3日 17:00 |  | 0
1 | 是 | 自动计划 | 项目启动 | 0 days | 2024年9月20日 8:00 | 2024年9月20日 8:00 |  | 1 | 里程碑任务
2 | 是 | 自动计划 | 启动任务 | 17 days | 2024年9月20日 8:00 | 2024年10月15日 17:00 |  | 1 | 摘要任务
3 | 是 | 自动计划 | 与项目发起人的启动会议 | 1 day | 2024年9月20日 8:00 | 2024年9月20日 17:00 | 1 | 2
4 | 是 | 自动计划 | 研究类似项目 | 4 days | 2024年9月21日 8:00 | 2024年9月25日 17:00 | 3 | 2
5 | 是 | 自动计划 | 草拟项目要求 | 6 days | 2024年9月26日 8:00 | 2024年10月8日 17:00 | 4 | 2
6 | 是 | 自动计划 | 同发起人和其他项目干系人检查项目要求 | 1 day | 2024年10月9日 8:00 | 2024年10月9日 17:00 | 5 | 2
7 | 是 | 自动计划 | 制订项目章程 | 1 day | 2024年10月10日 8:00 | 2024年10月10日 17:00 | 6 | 2
8 | 是 | 自动计划 | 签署合同 | 0 days | 2024年10月15日 17:00 | 2024年10月15日 17:00 | 7 | 2 | 里程碑任务
9 | 是 | 自动计划 | 编制任务计划 | 11 days | 2024年10月16日 8:00 | 2024年10月28日 17:00 |  | 1 | 摘要任务
10 | 是 | 自动计划 | 创建工作分解结构（WBS） | 5 days | 2024年10月16日 8:00 | 2024年10月21日 17:00 | 8 | 2
11 | 是 | 自动计划 | 估算工期 | 5 days | 2024年10月22日 8:00 | 2024年10月26日 17:00 | 10 | 2
12 | 是 | 自动计划 | 分配资源 | 4 days | 2024年10月22日 8:00 | 2024年10月25日 17:00 | 10 | 2
13 | 是 | 自动计划 | 决定任务关系 | 2 days | 2024年10月22日 8:00 | 2024年10月23日 17:00 | 10 | 2
14 | 是 | 自动计划 | 输入成本信息 | 3 days | 2024年10月22日 8:00 | 2024年10月24日 17:00 | 10 | 2
15 | 是 | 自动计划 | 预览甘特图和PERT图 | 1 day | 2024年10月25日 8:00 | 2024年10月25日 17:00 | 14 | 2
16 | 是 | 自动计划 | 同项目干系人一起检查计划 | 1 day | 2024年10月28日 8:00 | 2024年10月28日 17:00 | 11,12,13,15 | 2
17 | 是 | 自动计划 | 执行计划 | 77 days | 2024年10月29日 8:00 | 2025年1月27日 17:00 |  | 1 | 摘要任务
18 | 是 | 自动计划 | 分析任务 | 20 days | 2024年10月29日 8:00 | 2024年11月20日 17:00 | 16 | 2
19 | 是 | 自动计划 | 设计任务 | 30 days | 2024年11月19日 8:00 | 2024年12月23日 17:00 | 18FS-10% | 2
20 | 是 | 自动计划 | 执行任务 | 20 days | 2025年1月4日 8:00 | 2025年1月27日 17:00 | 19FS-3days | 2
21 | 是 | 自动计划 | 控制任务 | 81 days | 2024年9月25日 8:00 | 2025年1月3日 17:00 |  | 1 | 摘要任务
22 | 是 | 自动计划 | 状态报告 | 67.13 days | 2024年9月25日 8:00 | 2024年12月18日 9:00 |  | 2 | 每周三提交一次状态报告，供发起人和其他主要干系人员了 解项目进展情况。
23 | 是 | 自动计划 | 状态报告 1 | 1 h | 2024年9月25日 8:00 | 2024年9月25日 9:00 |  | 3
24 | 是 | 自动计划 | 状态报告 2 | 1 h | 2024年10月8日 8:00 | 2024年10月8日 9:00 |  | 3
25 | 是 | 自动计划 | 状态报告 3 | 1 h | 2024年10月9日 8:00 | 2024年10月9日 9:00 |  | 3
26 | 是 | 自动计划 | 状态报告 4 | 1 h | 2024年10月16日 8:00 | 2024年10月16日 9:00 |  | 3
27 | 是 | 自动计划 | 状态报告 5 | 1 h | 2024年10月23日 8:00 | 2024年10月23日 9:00 |  | 3
28 | 是 | 自动计划 | 状态报告 6 | 1 h | 2024年10月30日 8:00 | 2024年10月30日 9:00 |  | 3
29 | 是 | 自动计划 | 状态报告 7 | 1 h | 2024年11月6日 8:00 | 2024年11月6日 9:00 |  | 3
30 | 是 | 自动计划 | 状态报告 8 | 1 h | 2024年11月13日 8:00 | 2024年11月13日 9:00 |  | 3
31 | 是 | 自动计划 | 状态报告 9 | 1 h | 2024年11月20日 8:00 | 2024年11月20日 9:00 |  | 3
32 | 是 | 自动计划 | 状态报告 10 | 1 h | 2024年11月27日 8:00 | 2024年11月27日 9:00 |  | 3
33 | 是 | 自动计划 | 状态报告 11 | 1 h | 2024年12月4日 8:00 | 2024年12月4日 9:00 |  | 3
34 | 是 | 自动计划 | 状态报告 12 | 1 h | 2024年12月11日 8:00 | 2024年12月11日 9:00 |  | 3
35 | 是 | 自动计划 | 状态报告 13 | 1 h | 2024年12月18日 8:00 | 2024年12月18日 9:00 |  | 3
36 | 是 | 自动计划 | 输入项目实际信息 | 60 days | 2024年10月25日 8:00 | 2025年1月3日 17:00 | 8 | 2
37 | 是 | 自动计划 | 预览报告 | 60 days | 2024年10月16日 8:00 | 2024年12月24日 17:00 | 8 | 2
38 | 是 | 自动计划 | 如果有必要，调整计划 | 1 day | 2024年10月16日 8:00 | 2024年10月16日 17:00 | 8 | 2
39 | 是 | 自动计划 | 结束任务 | 6 days | 2025年1月28日 8:00 | 2025年2月3日 17:00 |  | 1 | 摘要任务
40 | 是 | 自动计划 | 准备最后项目报告 | 3 days | 2025年1月28日 8:00 | 2025年1月30日 17:00 | 20,36,37,38 | 2
41 | 是 | 自动计划 | 向项目干系人提交最后项目 | 1 day | 2025年1月31日 8:00 | 2025年1月31日 17:00 | 40 | 2
42 | 是 | 自动计划 | 总结项目经验和教训 | 2 days | 2025年2月1日 8:00 | 2025年2月3日 17:00 | 41 | 2
43 | 是 | 自动计划 | 项目结束 | 0 days | 2025年2月3日 17:00 | 2025年2月3日 17:00 | 42 | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
0 |  |  | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
1 | 项目经理 | PM | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥55.00/h | 0
2 | 商业分析员 | BA | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥40.00/h | 0
3 | 数据库分析员 | DA | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥40.00/h | 0
4 | 实习生 | IN | 工时 |  |  |  |  | 50% | ¥20.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
与项目发起人的启动会议 | 项目经理 | 1 | 4h | 50%
与项目发起人的启动会议 | 商业分析员 | 1 | 4h | 50%
与项目发起人的启动会议 | 数据库分析员 | 1 | 4h | 50%
研究类似项目 | 商业分析员 | 1 | 32h | 100%
草拟项目要求 | 项目经理 | 1 | 24h | 50%
草拟项目要求 | 商业分析员 | 1 | 48h | 100%
同发起人和其他项目干系人检查项目要求 | 商业分析员 | 1 | 4h | 50%
同发起人和其他项目干系人检查项目要求 | 数据库分析员 | 1 | 4h | 50%
同发起人和其他项目干系人检查项目要求 | 项目经理 | 1 | 4h | 50%
制订项目章程 | 项目经理 | 1 | 8h | 100%
创建工作分解结构（WBS） | 商业分析员 | 0 | 10h | 25%
创建工作分解结构（WBS） | 实习生 | 0 | 10h | 25%
创建工作分解结构（WBS） | 数据库分析员 | 0 | 10h | 25%
创建工作分解结构（WBS） | 项目经理 | 0 | 10h | 25%
估算工期 | 商业分析员 | 0 | 10h | 25%
估算工期 | 数据库分析员 | 0 | 10h | 25%
估算工期 | 项目经理 | 0 | 10h | 25%
分配资源 | 项目经理 | 0 | 3.2h | 10%
决定任务关系 | 项目经理 | 0 | 1.6h | 10%
输入成本信息 | 实习生 | 0 | 12h | 50%
预览甘特图和PERT图 | 项目经理 | 0 | 2h | 25%
同项目干系人一起检查计划 | 商业分析员 | 0 | 2h | 25%
同项目干系人一起检查计划 | 实习生 | 0 | 2h | 25%
同项目干系人一起检查计划 | 数据库分析员 | 0 | 2h | 25%
同项目干系人一起检查计划 | 项目经理 | 0 | 2h | 25%
分析任务 | 商业分析员 | 0 | 120h | 75%
设计任务 | 数据库分析员 | 0 | 180h | 75%
执行任务 | 数据库分析员 | 0 | 120h | 75%
执行任务 | 实习生 | 0 | 80h | 50%
状态报告 1 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 2 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 3 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 4 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 5 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 6 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 7 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 8 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 9 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 10 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 11 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 12 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
状态报告 13 | 项目经理 | 0 | 0.1h | 10%
输入项目实际信息 | 实习生 | 0 | 24h | 5%
预览报告 | 项目经理 | 0 | 24h | 5%
如果有必要，调整计划 | 项目经理 | 0 | 2h | 25%
准备最后项目报告 | 实习生 | 0 | 12h | 50%
准备最后项目报告 | 商业分析员 | 0 | 24h | 100%
准备最后项目报告 | 数据库分析员 | 0 | 24h | 100%
准备最后项目报告 | 项目经理 | 0 | 24h | 100%
向项目干系人提交最后项目 | 实习生 | 0 | 4h | 50%
向项目干系人提交最后项目 | 商业分析员 | 0 | 8h | 100%
向项目干系人提交最后项目 | 数据库分析员 | 0 | 8h | 100%
向项目干系人提交最后项目 | 项目经理 | 0 | 8h | 100%
总结项目经验和教训 | 商业分析员 | 0 | 4h | 25%
总结项目经验和教训 | 实习生 | 0 | 4h | 25%
总结项目经验和教训 | 数据库分析员 | 0 | 4h | 25%
总结项目经验和教训 | 项目经理 | 0 | 4h | 25%